Phụ lục: Cam kết của các xã, phường, đơn vị về bàn giao mặt bằng

| Xã, phường, đơn vị | Thời hạn bàn giao mặt bẳng | Dự án |
| --- | --- | --- |
| Kỳ Khang | 30/10/2025 | Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận |
| Kỳ Anh | 20/11/2025 |  |
| Hải Ninh | 30/10/2025 |  |
| Đức Thọ | 30/10/2025 | Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. |
| Đức Thịnh | 20/11/2025 |  |
| Đức Quang | 30/10/2025 |  |
| Trường Lưu | 30/10/2025 |  |
| Vũng Áng | 30/10/2025 | Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh |
| Kỳ Thượng | 30/10/2025 | Dự án Nâng cấp, sữa chữa đường trục xã Kỳ Thượng (đoạn ĐH.145 cũ) |
| Tiên Điền | 15/12/2025 | Dự án Hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân |
| Nghi Xuân | 20/11/2025 | Dự án Xây dựng tuyến đường An - Giang - Tiên - Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1) |
| Cổ Đạm | 30/11/2025 | Dự án Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián - Xuân Liên (giai đoạn 2) |
| Đức Thọ | 25/10/2025 | Đường từ thị trấn Đức Thọ đến Khu lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ |
| Phúc Trạch | 30/10/2025 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH90 (HL5 cũ) huyện Hương Khê |
| Hương Xuân | 25/10/2025 |  |
| Đồng Lộc | 30/11/2025 | Hồ sinh thái Ngã Ba Đồng Lộc |
| Hương Khê | 20/12/2025 | Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê (AFD Hương Khê) |
| Hương Khê | 25/10/2025 | Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hoà Hải, huyện Hương Khê (Huyện lộ 1) |
| Hương Khê | 30/11/2025 | Đường giao thông bảo vệ an ninh biên giới kết hợp bảo vệ phát triển thác Vũ Môn và phát triển vùng huyện Hương Khê giai đoạn 1 (Huyện lộ 6) |
| Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và HTKV | Hoàn thành hạ tầng khu TĐC ngày 30/11/2025 | Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh |
| Thạch Hà | 40 ngày từ khi hoàn thiện khu TĐC |  |
| Lộc Hà | 30/11/2025 | Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà |
| Lộc Hà | 31/12/2025 | Hạ tầng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà |
| Hương Đô | 05/12/2025 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830) |
| Thành Sen | 15/11/2025 (riêng đoạn Km0+00-Km0+800: hoàn thành trước ngày 30/3/2026 theo VB số 7158/UBND-GT1 ngày 19/9/2025) | Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông |
| Thành Sen, Trần Phú | 15/11/2025 hoàn thành GPMB đối với các trường hợp đã lập phương án BT, HT, TĐC; hoàn thành GPMB 15/12/2025 | Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) |
| Trần Phú | 30/12/2025 | Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh |
| Trung tâm PT quỹ đất | Các khu TĐC: đủ điều kiện người dân vào xây nhà tháng 12/2025; hoàn thành vào tháng 03/2026 | Dự án Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài |
| Hà Huy Tập | Trong tháng 12/2025 |  |